Приложение №1 к приказу

№47 о/д от 26.02.2022

«Дорожная карта»

Реализация целевой модели наставничества в МКОУ «Аксайская СОШ №1» 2022-2023 учебный год

| № | Наименования этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели | Июль 2022г | директор школы, администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Кокрекская СОШ» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКОУ «Аксайская СОШ №1» ». 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МКОУ «Аксайская СОШ №1». 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МКОУ «Аксайская СОШ №1». 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в КБОУ « Аксайская СОШ №1» . 5. Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества МКОУ «Аксайская СОШ №1» . (издание приказа) | Июль 2022г | директор школы, администрация школы. |
|  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества | Август- Сентябрь 2022г | Заместители директора |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительского собрания. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. | Август- Сентябрь 2022г. | директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Собор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Формирование базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных. | Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Сентябрь 2022г. | директор школ |
|  |  | Формирование базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся | Сентябрь 2022г. | куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Август 2022г | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности | Август 2022г | Заместители директора |
|  |  |  | 2. Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждении программ и графиков обучения наставников. | Сентябрь 2022г | директор школы |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | Сентябрь- Октябрь 2022г. | Заместитель директора, куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Заместитель директора, куратор целевой модели наставничества | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы | Сентябрь 2022г. | Заместители директора, куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» | Сентябрь 2022г. | директор школы |
|  |  |  | 2. Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2022г. | Наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника | Сентябрь 2022г. | Педагог- психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022-2023 учебный год | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | Январь 2023г. | куратор целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. |  | куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Январь 2023г. | директор школы |
|  |  |  | 4. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. 5. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | Январь 2023г. | Заместители директора, куратор целевой модели наставничества |